## IED导入模板 (修改)
新增标记 | 变更标记 | 文档类型 | IED状态 | WBS编码 | 所属图册/文件编码 | 文件编码 | 原文件编码 | 内部编码 | 版本 | 中文标题 | 英文标题 | 人员资格类别 | 所提交计划 | 计划会签日期 | 出版计划 | 外部计划 | FU标记 | FU计划 | 计划调整依据 | 内部标识 | 设计类型 | 责任设总 | 责任单位 | 是否联合编审文件 | 章节号 | 章节名称 | SSC编码 | 是否更新SSC关联 | 机组 | 系统代码 | 安装厂房 | 安装层位及标高 | 安装区域 | 安装层位 | 岛别 | 土建厂房代码 | 土建分区 | 土建层位及标高 | 土建区域 | 房间 | 模块 | 设备代码 | 总体性文件 | 相关物项类别 | 计划工时 | 是否验证 | 验证方法 | 验证人 | 验证日期 | 编制者 | 第二编制者 | 编制日期 | 校核者 | 校核日期 | 工种负责人 | 工种负责人审核日期 | 审核者 | 审核日期 | 审定者 | 审定日期 | 专业室 | 密级 | 所提交计划原因 | 出版计划原因 | 外部计划原因 | 预估图纸量 | 原定费用(元) | 计划WR日期 | 是否三维模型 | 是否交付数据 | 数据类型 | EM包 | 模型最小交付单元类别 | 责任系统 | 拨付类型
Note on C1: nancy: 必填
Note on E1: nancy: 当类型为文件和图册时必填
Note on F1: nancy: 当类型为图纸时必填
Note on G1: 必填
Note on I1: 必填
Note on K1: 必填
Note on N1: 必填
Note on P1: 必填
Note on Q1: 必填
Note on R1: nancy: 必填
Note on V1: 必填
Note on W1: 必填
Note on X1: 必填
Note on AT1: nancy: 黄色列为二级模式下由所计划工程师填写 此项必填
Note on AU1: nancy: 黄色列为二级模式下由所计划工程师填写 此项必填
Note on AY1: nancy: 必填
Note on BA1: nancy: 必填
Note on BB1: nancy: 必填
Note on BC1: nancy: 必填
Note on BF1: nancy: 必填
Note on BG1: nancy: 必填
Note on BK1: 离别: 必填
Note on BW1: liaoj: 必填

## 填写说明
新增标记 | 变更标记 | 文档类型 | IED状态 | WBS编码 | 所属图册/文件编码 | 文件编码 | 原文件编码 | 内部编码 | 版本 | 中文标题 | 英文标题 | 人员资格类别 | 所提交计划 | 计划会签日期 | 出版计划 | 外部计划 | FU标记 | FU计划 | 计划调整依据 | 内部标识 | 设计类型 | 责任设总 | 责任单位 | 是否联合编审文件 | 章节号 | 章节名称 | SSC编码 | 是否更新SSC关联 | 机组 | 系统代码 | 安装厂房 | 安装层位及标高 | 安装区域 | 安装层位 | 岛别 | 土建厂房代码 | 土建分区 | 土建层位及标高 | 土建区域 | 房间 | 模块 | 设备代码 | 总体性文件 | 相关物项类别 | 计划工时 | 验证方法 | 验证人 | 验证日期 | 编制者 | 第二编制者 | 编制日期 | 编制日期 | 校核者 | 校核日期 | 工种负责人 | 工种负责人审核日期 | 审核者 | 审核日期 | 审定者 | 审定日期 | 专业室 | 密级 | 所提交计划原因 | 出版计划原因 | 外部计划原因 | 预估图纸量 | 原定费用(元) | 计划WR日期 | 是否三维模型 | 是否交付数据 | 数据类型 | EM包 | 安装大类 | 责任系统 | 拨付类型
新增标记填写“A”，导入后在系统中生成文件、图册或图纸对象，将导入时的日期作为“新增日期”。对于系统中已存在的文件、图册或图纸对象，新增标记不可为A。系统根据“外部编码”作为唯一标识判断是否存在。 | 对系统中已经有的数据进行修改，即“外部编码”在系统中已存在。 CAN：文件删除标记 REC：对于标记为“CAN”的文件进行恢复 IDM：文件外部编码修改（当选择IDM时，“原文件编码”列不能为空，原文件编码填原来错误的编码，“文件编码”列填写新的正确编码。 MOD：修改文件信息，文件编码必填 | 必填项 | 必填项，“编制”状态不驱动生成设计文件。“发布”状态，系统自动驱动产生设计文件到编制者工作台 | 必填项，需填写系统中存在的WBS码 | 当文档类型为“图纸/章节”时必填；且填写的编码在系统中已存在；填写图册或联合编审的文件的“外部编码” | 必填项，数据的唯一标识 |  | 必填项 |  | 必填项 |  | 状态为发布时必填，具体资格校验规则见sheet5：人员资质校验规则 | 必填项 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 必填项 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 必填项 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 必填项，请从下拉菜单中选择 | 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） |  | 请从下拉菜单中选择 | 请从下拉菜单中选择 | 必填项， 格式：姓名@ID | 必填项，请从下拉菜单中选择 | 联合编审主文件填写：是 | 联合编审子文件（章节类型的数据）， 必须添加 | 联合编审子文件（章节类型的数据）， 必须添加 | [18 empty] | 状态为发布时必填 |  | 格式：姓名@ID | 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 状态为发布时必填，格式：姓名@ID | 格式：姓名@ID | 状态为发布时必填，日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） |  | 状态为发布时必填，格式：姓名@ID | 状态为发布时必填，日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 格式：姓名@ID | 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 状态为发布时必填，格式：姓名@ID | 状态为发布时必填，日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） | 格式：姓名@ID | 日期格式：2014-01-01（必须为文本格式） |  | 状态为发布时下拉选择（） |  |  |  |  | 10000.00 |  | 否 |  |  |  |  | 必填：NA或KY1801-XXX
Note on C1: nancy: 必填
Note on E1: nancy: 当类型为文件和图册时必填
Note on F1: nancy: 当类型为图纸时必填
Note on G1: 必填
Note on I1: 必填
Note on K1: 必填
Note on N1: 必填
Note on P1: 必填
Note on Q1: 必填
Note on R1: nancy: 必填
Note on V1: 必填
Note on W1: 必填
Note on X1: 必填
Note on AT1: nancy: 黄色列为二级模式下由所计划工程师填写 此项必填
Note on AX1: nancy: 必填
Note on AZ1: nancy: 必填
Note on BA1: nancy: 必填
Note on BB1: nancy: 必填
Note on BC1: nancy: 必填
Note on BF1: nancy: 必填
Note on BG1: nancy: 必填
Note on BK1: 离别: 必填

## 责任单位
河北分公司-核工程研究设计所-电仪室 | 非密
公用系统所-水工工艺二室 | 普通商密
河北分公司-电气自动化所-仪控一室 | 内部
北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理一室 | 核心商密
总图地质所-放射性废物处置室
工程设计管理部-设计文档科
软件与三维中心
郑州分公司-核工程研究设计所-结构室
郑州分公司-核电工艺设计所-工艺二室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计四部-设备室
河北分公司-建筑结构所-建筑总图室-建筑
未找到单位
郑州分公司-土建设计所
核设备所-核燃料运输与工艺室
漳州项目部
河北分公司-核工程研究设计所-设备室
核安全结构技术研究中心
核工程力学中心-系统力学室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计六部-设备室
系统与布置设计所
北京核化工研究设计院-核化工设备所
烟台项目部
公用系统所-水工工艺三室
北京核化工研究设计院-核设施退役工程所
总体所-运行与调试技术室
郑州分公司-核工程研究设计所-工艺二室
郑州分公司-核工程研究设计所
三门项目部
先进核能技术研究院-战略研究部
软件与三维中心-信息软件处
北京核化工研究设计院
仪控设计所-仪控二室
公用系统所-暖通一室
郑州分公司-实物保护技术研究所-实物保护一室
电气设计所
冷源安全研发中心
核安全审评中心
北京核化工研究设计院-核化工仪控所-仪控一室
郑州分公司-土建设计所-建筑室
总体所-战略研究室
先进核能技术研究院-核安全结构技术研究中心
科研质量与信息化部
河北分公司-综合办公室
郑州分公司-技术经济所
北京核化工研究设计院-后处理工程所-工艺布置室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计一部-暖通一室
核工程力学中心-设备力学室
总图地质所-总图规划一室
工程经济所-核化工土建室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-经营开发/办公室
综合管理部-计划管理科
河北分公司-核电工艺所-暖通室
系统与布置设计所-公用二室
北京民用设计院-建筑设计室
北京核化工研究设计院-核设施退役工程所-退役工程一室
上海分公司
总体所
郑州分公司-土建设计所-暖通室
建筑结构所-结构四室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计六部-结构室
北京民用设计院-设备电气设计室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计一部-结构一室
党群工作部-纪检监督科
核设备所-设备结构分析室
电气设计所-电气二室
建筑结构所-结构五室
河北分公司-电气自动化所
北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理二室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计五部-建筑室
郑州分公司-核工程研究设计所-工艺一室
前期与市场开发部
工程设计管理部-设计管理科
河北分公司-核工程研究设计所-水暖室
工程经济所-核电工艺安装室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计二部-电气二室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计六部-建筑室
核设备所-放射性物质贮运工艺室
北京核化工研究设计院-综合管理部-综合管理科
反应堆工艺研究所-核与辐射应急室
核电安全研究中心-实验研究与分析室
核设备所-工程焊接室
电气设计所-电气一室
河北分公司-设计管理部-数字化管理科
北京核化工研究设计院-后处理工程所-后处理工艺二室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计四部-结构室
郑州分公司-核工程研究设计所-电气室
河北分公司-核工程研究设计所-土建室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计二部-暖通二室
总体所-运行安全与策略室
建筑结构所
河北分公司-工程部
郑州分公司-实物保护技术研究所-实物保护二室
徐大堡项目部
郑州分公司-核工程研究设计所-水暖室（暖通专业）
反应堆工艺研究所-燃料元件室
其他无资质人员
建筑结构所-结构一室
河北分公司-建筑结构所-建筑总图室
河北分公司-核工程研究设计所-电仪室-仪控
河北分公司-建筑结构所-结构二室
北京核化工研究设计院-科研设计管理部
郑州分公司-核技术应用与无损检测研究所
核设备所
核工程力学中心-力学技术研究室
反应堆工艺研究所-先进堆研究室
北京核化工研究设计院-科研设计管理部-设计管理科
系统与布置设计所-布置一室
河北分公司-电力工程研究设计所-电气室
仪控设计所-核工程仿真验证中心
河北分公司-党群工作部
仪控设计所-仪控一室
软件与三维中心-三维设计处
北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所
北京核化工研究设计院-玻璃固化技术中心-技术中心二室
仪控设计所-仪控三室
北京核化工研究设计院-党群工作部
河北分公司-电力工程研究设计所
河北分公司-核工程研究设计所-通信室
河北分公司-核工程研究设计所-水暖室-给排水
郑州分公司-电气仪控设计所-仪控二室
河北分公司-核工程研究设计所-水暖室-暖通
河北分公司-工程经济所-安装室
先进核能技术研究院-研发中心
北京核化工研究设计院-后处理工程所-后处理工艺一室
郑州分公司-岩土工程所
河北分公司-核电工艺所-工艺系统室
郑州分公司-核工程研究设计所-辐射安全室
反应堆工艺研究所-辐射安全室
中核工程
公用系统所-水工工艺一室
河北分公司-建筑结构所-建筑总图室-总图
郑州分公司-核技术应用与无损检测研究所-核技术应用研究室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计四部-建筑室
郑州分公司-电气仪控设计所
北京民用设计院-项目管理部
科技部
河北分公司-电气自动化所-仪控二室
反应堆工艺研究所-核环境安全室（环评中心）
电气设计所-电气三室
郑州分公司-设计管理部
郑州分公司-电气仪控设计所-电气专业室
工程设计管理部
总图地质所-岩土工程室
郑州分公司-核工程研究设计所-总图室
工程设计管理部-科研质量科
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计二部-建筑二室
人力资源部
郑州分公司-核工程研究设计所-工艺三室
工程设计管理部-后处理专项实施二科
北京核化工研究设计院-后处理工程所-放化分析室
北京核化工研究设计院-核设施退役工程所-退役工程二室
北京核化工研究设计院-核化工总体所-总体一室
华东分公司
北京核化工研究设计院-核化工设备所-核化工设备一室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计三部-设备室
河北分公司
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计五部-结构室
西北分公司
河北分公司-建筑结构所
公用系统所-暖通二室
河北分公司-财务部
工程设计管理部-示范快堆项目现场设计部
电气设计所-通信二室
河北分公司-核工程研究设计所-工艺室
郑州分公司-技术经济所-土建室
工程经济所-核电土建室
河北分公司-核工程研究设计所
北京核化工研究设计院-后处理工程所
河北分公司-纪检监督部（审计部）
河北分公司-档案信息中心
核设备所-材料研究与应用室
总体所-总体二室
深圳分院
先进核能技术研究院-冷源安全研发中心
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计一部-弱点室
总体所-总体一室
工程设计管理部-设计控制科
河北分公司-核工程研究设计所-土建室-总图
郑州分公司-电气仪控设计所-仪控一室
河北分公司-电力工程研究设计所-土建室
河北分公司-人力资源部
系统与布置设计所-系统一室
郑州分公司-工程管理部
郑州分公司-核工程研究设计所-设备二室
金七门项目部
总体所-核能创新室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计二部-结构二室
工程经济所-电仪安装室
北京核化工研究设计院-玻璃固化技术中心
数字化工程技术中心-数字化推进科
党群工作部-党群工作科
北京分公司
郑州分公司-核工程研究设计所-设备一室
河北分公司-核电工艺所-力学室
北京核化工研究设计院-综合管理部-计划合同处
电气设计所-电气四室
先进核能技术研究院-创新中心
工程经济所-核化工工艺安装室
质量保证部
总图地质所-总图规划二室
北京核化工研究设计院-核化工设备所-核化工设备二室
反应堆工艺研究所-物理室
郑州分公司-MOX 项目部
公用系统所
郑州分公司-民用建筑设计研究院-方案创作中心
总图地质所
仪控设计所-主控及信息监控系统设计室
反应堆工艺研究所-热工水力与安全分析室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计一部-给排水一室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计一部-电气一室
经营开发部
郑州分公司-电气仪控设计所-电仪三维室
总体所-消防安全室
郑州分公司-电气仪控设计所-通信专业室
北京核化工研究设计院-核化工设备所-核化工设备四室
反应堆工艺研究所
建筑结构所-建筑一室
北京核化工研究设计院-核化工总体所-总体二室
工程设计管理部-先进型号办公室
北京核化工研究设计院-核化工总体所
郑州分公司-核电工艺设计所
北京民用设计院
海南项目部
郑州分公司-核电工艺设计所-力学室（非标设备专业）
河北分公司-核工程研究设计所-土建室-结构
郑州分公司-核技术应用与无损检测研究所-无损检测研究室
先进核能技术研究院-核电安全研究中心
郑州分公司-实物保护技术研究所
郑州分公司-核工程研究设计所-所办公室
设备成套中心
综合管理部
河北分公司-设计管理部
公用系统所-水工工艺四室
河北分公司-电力工程研究设计所-仪控室
郑州分公司-土建设计所-给排水室
总体所-概率安全分析室
建筑结构所-结构三室
反应堆工艺研究所-严重事故分析研究室
河北分公司-综合办公室-行政处
北京民用设计院-质量保证部
核工程力学中心
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计二部-给排水二室
核电安全研究中心-软件开发与应用室
核设备所-工艺及成套设备室
河北分公司-电力工程研究设计所-机务室
核电安全研究中心
北京核化工研究设计院-科研设计管理部-科研质量科
北京核化工研究设计院-核化工仪控所-仪控二室
河北分公司-工程经济所-土建室
仪控设计所-辐射监测室
北京核化工研究设计院-科研设计管理部-设计控制科
河北分公司-核工程研究设计所-电仪室-电气
总体所-严重事故管理室
徐圩项目部
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计五部-设备室
北京核化工研究设计院-玻璃固化技术中心-技术中心一室
郑州分公司-核电工艺设计所-三维布置室
系统与布置设计所-系统二室
郑州分公司-技术经济所-安装室
北京分公司-技术开发事业部
郑州分公司-民用建筑设计研究院
河北分公司-核工程研究设计所-工艺室-核工艺
系统与布置设计所-力学
郑州分公司-核电工艺设计所-工艺三室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计一部-建筑一室
河北分公司-建筑结构所-结构一室
北京核化工研究设计院-核化工设备所-核化工设备三室
核设备所-堆本体与非标设备室
郑州分公司-土建设计所-结构一室
数字化工程技术中心-研发应用科
工程经济所
系统与布置设计所-公用一室
河北分公司-核电工艺所-工艺布置一室
系统与布置设计所-布置二室
审计与法务部
仪控设计所
数字化工程技术中心
郑州分公司-核工程研究设计所-水暖室(给排水专业)
电气设计所-通信一室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计三部-结构室
郑州分公司-土建设计所-结构二室
河北分公司-综合办公室-党群处
党群工作部
河北分公司-核电工艺所
河北分公司-工程经济所
北京核工程研究设计院
北京核化工研究设计院-综合管理部
项目管理部
河北分公司-技术质量部
河北分公司-核工程研究设计所-土建室-建筑
郑州分公司-核电工艺设计所-力学室（力学专业）
建筑结构所-结构二室
河北分公司-核工程研究设计所-工艺室-辐射安全
郑州分公司-核电工艺设计所-工艺一室
河北分公司-核电工艺所-工艺布置二室
总图地质所-岩土设计室
北京民用设计院-综合管理办公室
郑州分公司
先进核能技术研究院
郑州分公司-中核建中项目部
田湾项目部
郑州分公司-核电工艺设计所-系统工艺室
河北分公司-核电工艺所-水工室
河北分公司-核工程研究设计所-电仪室-通信
北京核化工研究设计院-放射性废物管理工程所-放射性废物管理三室
郑州分公司-民用建筑设计研究院-设计三部-建筑室
综合管理部-综合管理科
系统与布置设计所-总体布置室
电气设计所-电仪布置室
建筑结构所-建筑二室
北京核化工研究设计院-核化工仪控所
北京民用设计院-土建设计室
河北分公司-电气自动化所-电气室
综合管理部-合同管理科
工艺系统研究设计所
工艺系统研究设计所-公用二室
工艺系统研究设计所-热电转换室
工艺系统研究设计所-安全系统室
工艺系统研究设计所-工艺设备室
工艺系统研究设计所-力学
工艺系统研究设计所-数智技术室
工艺系统研究设计所-辅助系统室
工艺系统研究设计所-总体布置室

## ACP1000设计类型
总体设计 | 总体设计 | 安装技术要求
初步设计 | 初步设计 | 常规岛厂房设计
系统设计 | 系统设计 | 初步设计
核岛综合布置图 | 核岛综合布置图 | 电缆敷设文件
核岛土建施工图 | 核岛模块施工图 | 核岛安装施工图
核岛辅助管道安装图 | 核岛土建施工图 | 核岛电仪安装施工图
核岛通风安装施工图 | 核岛辅助管道安装图 | 核岛辅助管道安装图
核岛电仪安装施工图 | 核岛通风安装施工图 | 核岛模块施工图
电缆敷设文件 | 核岛电仪安装施工图 | 核岛通风安装施工图
设备规格书 | 电缆敷设文件 | 核岛土建施工图
设备施工图 | 设备规格书 | 核岛综合布置图
BOP子项施工图 | 设备施工图 | 其它
其它 | BOP子项施工图 | 设备规格书
安装技术要求 | 其它 | 设备施工图
技经 |  | 土建规格书
常规岛厂房设计 |  | 系统设计
总体设计
BOP子项施工图
概念设计

## AP1000设计类型
总体设计
初步设计
系统设计
核岛综合布置图
核岛模块施工图
核岛土建施工图
核岛辅助管道安装图
核岛通风安装施工图
核岛电仪安装施工图
电缆敷设文件
设备规格书
设备施工图
BOP子项施工图
其它

## 设计资格校验规则
流程 | 环节 | 和设计文件是否关联 | 资格要求 | 说明
工程设计资料单 | 绑签者 | 不关联 | 编制与绑签至少有一个C | 不需资格类型，只用检查级别
工程设计资料单 | 校对者 |  | 至少是B
工程设计资料单 | 审核者 |  | 至少是A
工程设计资料单 | 会签者 |  | 至少是C
工程设计资料单 | 审定者
工程设计资料单 | 批准者
设计文件 | 第二设计 | 关联 | 编制与第二设计至少有一个C
设计文件 | 校核者 |  | 至少是B
设计文件 | 工种负责人审核者 |  | 至少是A
设计文件 | 审核者2 |  | 至少是A
设计文件 | 会签者 |  | 至少是C
设计文件 | 审定者
设计文件 | 设总审定
设计文件 | 审批者
设计文件 | 批准者
设计文件 | 检查者
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 绑签者 | 关联 | 编制与绑签至少有一个C
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 校对者 |  | 至少是B
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 审核者 |  | 至少是A
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 会签者 |  | 至少是C
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 审定者
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 批准者
DEN、设计修改通知单、工程变更通知单、DCN | 发送者
内部接口信息单 | 绑签 | 不关联 | 编制与绑签至少有一个C | 不需资格类型，只用检查级别
| 校对 |  | 至少是B
| 审核 |  | 至少是A
| 会签 |  | 至少是C
批准
接口工程师阅知
IITF、IICS | 绑签 | 不关联 | 编制与绑签至少有一个C | 不需资格类型，只用检查级别
| 校对 |  | 至少是B
| 审查 |  | 至少是A
批准
发送
设计验证表（两个）,变更文件设计验证表 | 编制 | 关联，变更文件设计验证表和变更、设计文件都可能相关 | B级以上
修改设计
| 设计复审 |  | B级以上
审查
质保核查
分发
设计审查-设计输出\设计方案 | 批准审核结论 | 关联 | B以上
编写实施情况
| 实施情况检查 |  | A
验证
设总验证
设计审查意见单、设计审查意见答复单 | 绑签者 | 关联 | 编制与绑签至少有一个C
| 校对者 |  | 至少是B
| 审核者 |  | 至少是A
批准者
发送者
各种CR和TA |  |  | 只针对答复单的编制人进行判断，要求C级以上

## 文件分类、进度计划（假设）和支付节点
文件/图册类型 | 进度 | 支付类型 | 支付节点
|  |  | 第1个支付节点 | 第2个支付节点 | 第3个支付节点
总体设计文件（非IED产值包） | 0~6个月 | 1类 | 设计文件批准完毕60% | 项目可研评审完毕 40%
法规标准 |  | 2类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目冷试完毕 20%
内外部灾害分析原则和概念 |  | 1类 | 设计文件批准完毕60% | 项目可研评审完毕 40%
内外部灾害分析报告，事故分析文件等 |  | 4类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目FSAR评审完毕 20%
规程导则 |  | 2类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目冷试完毕 20%
调试上游文件 |  | 8类 | 设计文件批准完毕50% | 项目冷试完毕 20% | 项目热试完毕 30%
规程准备报告等 |  | 2类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目冷试完毕 20%
专题报告 | 12~72个月 | 6类 | 设计文件批准完毕50% | Work ready节点 30% | 项目热试完毕 20%
单系统设计基准和分析 | 3~12个月 | 7类 | 设计文件批准完毕50%(若有 | 项目PSAR评审完毕 30%(如有 | 是否返还需要设计经理确认
初步设计类文件 | 3~12个月 | 2类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目冷试完毕 20%
改进项分析报告 | 3~12个月 | 2类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目冷试完毕 20%
施工图类文件 | 12~72个月 | 3类 | 设计文件批准完毕50% | Work ready节点 30% | 项目热试完毕 20%
建造、安装和施工技术条件 | 3~12个月 | 8类 | 设计文件批准完毕50% | 项目冷试完毕 20% | 项目热试完毕 30%
SAR文件（非IED产值包） | 6~12个月 | 4类 | 设计文件批准完毕50% | 项目PSAR评审完毕 30% | 项目FSAR评审完毕 20%
FSAR装料前12个月
专篇（非IED拨付）（非IED产值包） | 初设： | 5类 | 设计文件批准完毕50% | 专篇评审完毕 30% | 相关专业施工图审查
| 6~12个月 |  |  |  | 完毕 20%
施设：
分建造和运行阶段的专篇
施工阶段的综合类文件（非IED产值包） | 60个月 | 8类 | 设计文件批准完毕50% | Work ready节点 30% | 项目热试完毕 20%